第六部分  设计周期（不含国家法定假日）

第一阶段：概念设计（合同签订并收到到甲方支付的第一笔款项后   工作日）

由设计总监兼总设计师亲自制定设计方案，出具设计理念和具体内容、形式，召开小组会议，详细研读建筑结构图/水电/空调/消防等土建图纸；并现场找出管线及结构等与图纸的差异处，在图中标示出来。根据投资方的要求和费用预算，建立设计和功能标准，加入正式的理念表述和材料选择，包括根据已制定的标准选择符合设计要求的材质和颜色，给效果图设计师/施工图设计师合理的指导与监督；给业主提供概念表述及空间布局方案：提供平面方案布置图、方案构思意向图片、方案设计说明，提交2套A3方案设计图册。

第二阶段：方案设计（自收到业主对上阶段设计成果的确认函后  工作日）

确定概念设计方案后，我方对平面方案布局进行深入完善，考虑设计风格及规范要求；提交设计说明、平面方案深化设计及各主要空间效果图，（并就平面图纸与空调、电气、给排水及结构等其它设计单位配合协调）提交2套A3方案设计图册，一套A1效果图展板。

第三阶段：扩初设计（自收到业主对上一阶段设计成果的确认函后  工作日）

业主确定设计方案后，结合其它专业的设计要求完成所有空间的平面、天花、立面等施工图扩初设计。提交二套A3施工图白图给业主及其聘请的审图机构。

第四阶段：施工图设计（自收到业主对上一阶段设计成果的确认函后   天）

经业主及其聘请的审图机构确认扩初设计图纸后，我方进行完善施工图设计。图纸是综合全面的协调一致的并且足够的详尽以符合中国建筑施工的实际。提交一式二份较完整施工图白图供甲方审核。

第五阶段：施工图设计调整、完善阶段

收到甲方对施工图再审核意见后，对局部差异地方进行优化和完善，再次提供全套施工图终审稿（蓝图），并提交以下相关配套文件:

1.设计图纸目录

2.设计、施工工艺说明

3.平面图、立面图、节点大样图及门表

4.安装图（强、弱电平面布置示意图、开关、插座定位图及水暖通终端定位示意图），向业主提供全套一式五份施工蓝图及一份相关效果图

5.针对特殊LED装饰照明，出具分析应用图

6.主要材料实物样板

在施工图完成后，提供家俱规格表、装饰灯具规格表（为避免工作重复，待业主确认施工图及确定各材料、家具、洁具、灯具等供货商后，我司配合业主做选样工作，并提供以下各项文件：

a、材料表（文字、图片）               b、灯具表（文字、图片）

c、家具表（文字、用材、图片）         d、洁具表（文字资料、图片）

第七阶段：施工技术配合阶段

在施工前, 协助业主就图纸与室内设计内容向施工单位进行设计技术交底，解释图纸回答相关问题。我司设计师不定期到工地进行巡视，检查现场施工是否按照设计要求进行。

竣工时参与验收，向业主提示施工中的不足并列出缺陷清单。

检查并核准供业主存盘的竣工图纸及所有相关资料。

公司联系方式：0755-86264891  13418542273

地址：深圳市福田区车公庙泰然九路皇冠工业园区3栋3楼（南面西）

电话：0755-86264891       传真：0755-86264891

邮箱：13418542273@163.com   QQ:279769648